UMOWA  NR   ……… /2020 (wzór umowy)

zawarta w dniu ……..2020 r. w  Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP   851-030-94-10

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………

adres do korespondencji:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

oraz

…………………………………………………………………………………

z siedzibą ul. ......................................................................................................

NIP  ………………………………   REGON ………………………………..

Adres e-mail …………………………..

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………

zwany dalej „Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier”

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia publicznego, do którego zgodnie  z  art. 4 pkt  8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tej ustawy

PRZEDMIOT UMOWY

## Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie  zadania pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie”.

## Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w zapytaniu ofertowym (Opisie Przedmiotu Zamówienia) oraz wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j. z późn. zm.) i warunków niniejszej umowy. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, a Wykonawcą Robót Budowlanych (zwanym dalej Wykonawcą lub Wykonawcą Robót), zwanej dalej „Zadaniem” lub "Kontraktem". Zakres robót budowlanych określa szczegółowo Dokumentacja Projektowa  dla ww. zadania opracowana przez DROVIA Bogdan Bloch.

## Usługa obejmuje m.in.:

### 1)   zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania,

### weryfikację dokumentacji,

### pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami,

### działania mające na celu terminowe zakończenie i właściwą realizację zadania,

### dokumentowanie postępu robót związane z realizacją zadania,

### nadzór nad realizacją badań archeologicznych i architektonicznych,

### nadzór nad realizacją zadania w uzgodnieniu z ZWIK w szczególności w zakresie warunków podpisanego Porozumienia pomiędzy ZDiTM a ZWIK.

Zakres działań Inżyniera Kontraktu:

## Do ogólnych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

### działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację Kontraktu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tego prawa;

### weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej,

- zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami zapisanymi w dokumentach zezwalających na realizację Inwestycji, w tym decyzjach administracyjnych dotyczących zadania (zapewnienie wszystkich niezbędnych inspektorów nadzoru na czas realizacji zadania oraz osób niezbędnych do weryfikacji dokumentacji projektowej), Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Umową z Wykonawcą Robót w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania, w tym współpracy z Nadzorem Autorskim oraz realizacją umowy o współfinansowaniu zadania,

- działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Zadania,

- zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

- w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Robót, Inżynier zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o realizacji Zadania,

- sporządzenie raportów miesięcznych, raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań i opracowań.

## 2. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych (faza I) Inżynier Kontraktu jest  upoważniony i zobowiązany do (w przypadku takiej potrzeby):

### sprawdzenia dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego o której mowa w § 1 ust. 2 , w celu sprawdzenia w zakresie jej kompletności, wzajemnej zgodności oraz zgodności ze stanem faktycznym i prawnym;

### dokonania inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji terenu budowy pod kątem zgodności stanu istniejącego z Dokumentacją Projektu. Inżynier zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów, pozwoleń i rysunków;

### wskazania zagadnień niejasnych, wykluczających się i mogących rodzić problemy i roszczenia Wykonawcy bądź mających wpływ na opóźnienia bądź wszelkie zagrożenia niewykonania Projektu, w ramach przedmiotowego sprawdzenia Dokumentacji i inspekcji terenu. Inżynier wskaże sposoby rozwiązania ww. zagadnień problematycznych i zawrze je w Raporcie ze sprawdzenia Dokumentacji Projektu;

### 3. W trakcie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę Robót (Faza II),  Inżynier jest upoważniony  i zobowiązany do:

### zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji zadania, stałej obecności członków Zespołu odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych. Inżynier zapewni również obecność każdego z członków zespołu na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy,

### organizacji i urządzenia biura dla działalności zespołu Inżyniera oraz dostarczenie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków,

- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Instytucjami realizującymi i nadzorującymi dofinansowanie zadania,

- przygotowania odpowiedzi i udzielania informacji  związanych z realizacją zadania na sprawy zgłaszane od osób trzecich,

- zapewnienia nieskrępowanego dostępu osobom upoważnionym do placu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

### przekazania Wykonawcy Robót placu budowy przy udziale Zamawiającego,

### prowadzenia regularnych inspekcji na placu budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, dobrą praktyką inżynierską oraz stosownymi przepisami,

### odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,

### kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na placu budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

### kontrolowania przestrzegania wymogów przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

### ścisłej współpracy z Projektantem, sprawującym Nadzór Autorski,

### udzielania Wykonawcy Robót i Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Zadania,

### kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

### wyrażenia zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

### wnioskowania o usunięcie z placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna w swojej pracy,

### organizowania oraz przewodniczenie comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy) w których udział będą brali przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację Zadania oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad w ciągu 2 dni roboczych od daty narady,

### organizowania narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i innym uczestnikom, w terminie 2 dni roboczych od dnia narady,

### monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

### kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,

### nadzoru nad badaniami materiałów,

### nadzoru nad robotami wykonywanymi przez Wykonawcę Robót,

### zlecania Wykonawcy Robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, w tym pomiarów geodezyjnych,

### zaakceptowania placówki w której Wykonawca na własny koszt wykona kontrolne badania laboratoryjne i pomiary,

### weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, rysunków wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę Robót,

### weryfikacji „rysunków powykonawczych” sporządzonych przez Wykonawcę Robót.

### dokonywania obmiarów wykonanych robót,

### dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

### sprawdzania wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wad ukrytych.

### poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych wad,

### przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót,

### sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości wykonanych robót potwierdzonych wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

### poświadczenia terminu zakończenia robót,

### dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,

### zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót,

### sprawdzania i poświadczenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót,

### wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

### załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Zadania, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

### sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic i chodników. Inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

### przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde żądanie rzecznika prasowego Zamawiającego,

### kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,

### akceptacji materiałów przed wbudowaniem,

### nadzorowania wszelkich prób i badań wykonywanych przez Wykonawcę Robót,

### zatwierdzania laboratorium Wykonawcy Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności urządzeń i sprzętu laboratoryjnego,

### zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości oraz Projektów warsztatowych i technologiczno - montażowych po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

### nadzoru i weryfikacji nad wykonywaniem obmiaru robót przez Wykonawcę Robót,

### przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie, w tym również dla robót dodatkowych i zamiennych,

### dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, aprobat technicznych, certyfikatów, dokumentacji oraz innych dokumentów kontraktowych przygotowanych po zakończeniu robót budowlanych przez Wykonawcę Robót,

### identyfikowania ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń,

### powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

### prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu,

### sporządzenie rozliczenia Kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez jedną ze stron w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia (sporządzenie protokołu inwentaryzacyjnego, odbiór, ustalenie ilości i wartości robót wykonanych i robót w toku),

### weryfikacji i akceptacji sporządzonego przez Wykonawcę Robót protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic i chodników. Inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

### przygotowywania w uzgodnieniu z Wykonawcą Robót komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego, komunikacji zbiorowej w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym oraz inne istotne informacje dla mieszkańców Szczecina,

### składania comiesięcznych Raportów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

### obsługi wszelkich kontroli instytucji uprawnionych do ich przeprowadzenia w trakcie realizacji kontraktu jak również w okresie rękojmi,

### powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach w wykonanych elementach robót oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

### powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót w realizacji robót, a także o sposobie usunięcia wad i usterek,

### bieżącego rozwiązywania problemów technicznych budowy we wszystkich branżach przy udziale inspektorów poszczególnych branż,

### dopilnowywania realizacji ustaleń i decyzji podjętych w trakcie Rad Budowy i narad technicznych,

### opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego przedstawionego przez Wykonawcę robót, oraz wnioskowania o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy,

### sporządzania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, wnioskowanych przez Wykonawcę oraz ich opiniowanie i rekomendowanie Zamawiającemu, w przypadku gdy zostaną uznane za zasadne oraz opiniowanie dodatkowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

### nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,

### polecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

### zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to w szczególności roboty tymczasowe zabezpieczające, zaproponowane przez Wykonawcę robót (tj. np.: głębokie wykopy, zabezpieczenie sąsiadujących obiektów itp.),

### opiniowania propozycji zmian technologii wykonania robót i zmian materiałowych proponowanych przez Wykonawcę, a także opiniowania dokumentacji zamiennej projektowo-kosztorysowej,

### bieżącego monitorowania wpływu inwestycji na stan techniczny istniejących budynków lub instalacji sąsiadujących z robotami,

### zapewnienia przeprowadzenia i nadzorowania prób i rozruchów technologicznych oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych w celu ułatwienia przekazania Użytkownikowi obiektu do eksploatacji,

### prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Biura Prasowego i na stronach internetowych ZDiTM,

### zatwierdzania kompletności i poprawności wniosków składanych przez Wykonawcę Robót, dotyczących Podwykonawców, na zatrudnienie których Zamawiający ma wyrazić zgodę,

### Inżynier jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i materiałów;

### Inżynier jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę co najmniej 20% pomiarów i badań, w tym czynności polegających na pobieraniu prób, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

### Inspektorzy nadzoru  wskazani w umowie są zobowiązani potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach i badaniach, w tym przy pobieraniu prób, o których mowa w pkt 73, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Inżyniera przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się w sprawozdaniu z badań oraz w Raporcie Miesięcznym Inżyniera Kontraktu;

## 4. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych (Faza III) Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

### finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,

### sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budowli do dokonania komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów w tym sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze,

### dokonywania inspekcji i nadzoru, oraz odbioru dla wykonanych robót zaległych oraz związanych z robotami niezbędnymi do usunięcia wad bądź usterek  stwierdzonych podczas odbioru końcowego bądź w trakcie lub po wykonaniu robót,

### odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad bądź usterek,

### przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT,

### weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania i obsługi urządzeń z wytycznymi Wykonawcy Robót Budowlanych niezbędnymi dla zachowania umownych warunków rękojmi,

### reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli Nadzoru Budowlanego oraz przed innymi organami w sytuacjach występujących podczas realizacji Zadania jak i również w trakcie trwania Rękojmi, oraz  zadbania o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez Nadzór Budowlany,

### wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

### wykonania rozliczeń rzeczowych i finansowych zadania, sporządzenie Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań zgodnie z umową o dofinansowanie zadania,

### uczestnictwa i przygotowania zadania do przeprowadzanie odbioru końcowego,

### przygotowania protokołów odbioru robót,

### uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (w przypadku wystąpienia potrzeby jego uzyskania) wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do jego uzyskania,

### przeprowadzenia w okresie wiosenno – letnim przeglądu wykonanej zieleni,

### organizowania, przeprowadzenia i reprezentowania Zamawiającego w corocznych przeglądach w okresie rękojmi i egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy i wynikających z rękojmi. Inżynier powiadomi wszystkich uczestników niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przeglądu. W terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu przeglądu Inżynier przekaże protokół Zamawiającemu i Wykonawcy.

## 5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

### niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

### przygotowania dla Zamawiającego protokołu spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych,

### przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych, zweryfikowanych przez Inspektorów Nadzoru oraz wykonanego przez IK Kosztorysu Inwestorskiego dla powyższych robót. Zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać dodatkowej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego,

### wydania polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie dodatkowe udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

### odbioru robót po ich zakończeniu w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawienia protokołu odbioru końcowego.

## 6. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów i dokumentów:

### Raporty miesięczne:

#### Inżynier do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” w wersji papierowej i elektronicznej  wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania  laboratoryjne oraz poinformuje o postępie prac i robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji zadania,

- raport będzie zawierał m.in.:

opis postępu prac i robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

plan prac i robót i finansowania na kolejne miesiące,

opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

fotografie dokumentujące postęp robót,

wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

wykaz wniosków, roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

zestawienie podwykonawców

graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem

graficzną prezentację postępu robót na planie i /lub na rysunkach obiektów,

wykaz zatwierdzonych wniosków materiałowych w danym miesiącu

zaangażowanie finansowe w danym miesiącu

aktualizację harmonogramu płatności.

#### raport miesięczny podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### Raport końcowy:

#### Inżynier w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej, który będzie zawierał:

- końcowe rozliczenie rzeczowo- finansowe zawierające ilości wykonanych robót, z uwzględnieniem podziału wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych do dofinansowania środkami z Programu Rządowego,

- rozliczenie finansowe zadania,

- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,

- opis przebiegu wykonania zadania i sprawozdanie z działalności Inżyniera,

- całą dokumentację powykonawczą zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.

#### raport końcowy podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

### Schemat obiegu dokumentów obowiązujący na zadaniu, w uzgodnieniu z Zamawiającym -             w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą Robót.

### Inżynier Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu schemat organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Personel musi spełniać wymagania przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- 7.   Inżynier Kontraktu jest upoważniony, w uzgodnieniu z Zamawiającym do podejmowania decyzji o:

### dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,

### zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót,

### dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót,

### wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania,

### sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

- 8.   Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o:

### wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

### zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów,

### zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

### zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,

### zlecenie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających,

### zatwierdzenie Harmonogramu Robót i Płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót,

    - akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót).

- 9.  Na każdym etapie realizacji oraz w okresie rękojmi, Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Zadaniem. Inżynier  Kontraktu nie może zwolnić, którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Zadania.

- 10.  Inżynier Kontraktu obowiązany jest przekazywać dokumenty, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu do Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej.

- 11.  Po zakończeniu robót Inżynier kontraktu dokona ich odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawi protokół odbioru końcowego.

- 12.  Podwykonawcy:

### Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Przedsięwzięcia, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy Robót.

### Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Przedsięwzięcia, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty Udostępniające Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### Inżynier Kontraktu będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w OPZ. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność dokumentów dotyczących zatwierdzania Podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy.

### Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość dokumentów, o których mowa w pkt 8 niniejszego ustępu oraz przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu wyłącznie dokumenty zgodne z Warunkami Umowy w terminie 5 dni od daty wpływu dokumentów do Inżyniera.

### Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Zamawiającemu każdego niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie.

### Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę pod względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców o braku w zaległościach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną złożone do Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawców z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach złożonej faktury dokonywane były tam podwykonawcom płatności.

### W ciągu 5 dni od otrzymania faktur od Wykonawców za wykonane i odebrane przez Inżyniera Kontraktu prace, Inżynier Kontraktu weryfikuje je pod względem merytorycznym i rachunkowym.

### Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.

### 13.  Umowy o pracę. Inżynier zobowiązany jest do monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót oraz jego Podwykonawców z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (w szczególności z zapisami § 15  Umowy z WRB).

- 14.  Obsługa prawna:

### Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwów, odwołań oraz innych dokumentów skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją projektu,

### na żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest do przedstawienia interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji projektu.

# §3

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do obowiązków Inżyniera należy:

### należyta dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy,

### zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

### wyposażenie biura w sprzęt do wykonania swoich obowiązków.

# §4

OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI UMOWY

- Sprawy związane ze strony Zamawiającego będzie koordynowała:

### 1) Pani Anna Dzudzewicz-Kuczyńska tel. 91 48-00-407 lub 693 250 237.

2) Pani Stella Stopa tel. 91 48-00-407 lub. 603 634 527.

- Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie kierował  Inżynier Rezydent:……………………………tel. : ………………………………

- W skład Zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą:

### Inspektor Nadzoru Robót Drogowych ……………………….. tel. ………………….

### Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych ……………………….. tel. ………………….

### Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych ……………………….. tel. ………………….

### Inspektor ds. realizacji zieleni ……………………….. tel. ………………….

- Zespół Inżyniera Kontraktu działa w imieniu Inżyniera Kontraktu.

- Każda zmiana osób o których mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego § wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Inżynier musi z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych przyczyn i  zdarzeń losowych.

- Zamawiający  może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie wymagane w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku, gdy Inżynier nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach oraz doświadczeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera.

- Inżynier  poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu Inżyniera Kontraktu.

# §5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Inżynierowi kopie następujących dokumentów:

### Dokumentacja projektowa, o której  mowa w § 1 niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

### Kopię podpisanej Umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Robót Budowlanych (po jej podpisaniu).

### Niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych (m.in. SIWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi na pytania wykonawców) - wersja elektroniczna,

### Ofertę Wykonawcy Robót Budowlanych,

### Dokumenty pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane.

### Porozumienie za ZWIK o współfinansowaniu inwestycji.

### Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Zadanie.

- Zamawiający udzieli Inżynierowi informacji o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Zadania.

# §6

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- 1. Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez czas  realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych do dnia rozliczenia końcowego zadania z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi tj. przy czym:

### Planowany termin wykonania  Przedmiotu Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (Zadania) - do 7 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Termin Zadania może ulec wydłużeniu. Powyższe nie będzie powodowało zmiany wynagrodzenia.

### Okres rozliczenia końcowego Zadania – nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia obustronnego podpisania protokołu końcowego robót budowlanych.

# §7

WYNAGRODZENIE INŻYNIERA

      - Zamawiający za wykonany przedmiot niniejszej umowy zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową do kwoty brutto ………………  łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: ........................................).

## Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego.

## Inżynier najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram płatności, który stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  W razie konieczności, za zgodą Zamawiającego harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania niniejszej umowy.

## Wynagrodzenie Inżyniera za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 ustalone zostało w formie ryczałtowej.

## Podstawą do wystawienia faktur przejściowych (Faza II) będzie każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu miesięcznego. Wynagrodzenie za jeden miesiąc wykonywania usługi Inżyniera w Fazie II wynosi zgodnie z ofertą cenową (łącznie z podatkiem VAT) ………………………………………… zł brutto (słownie złotych………………………… …………………………………….…./100). Wynagrodzenie za cały okres realizacji w Fazie II stanowi iloczyn wynagrodzenia za jeden miesiąc wykonywania usługi Inżyniera, o którym mowa w niniejszym ustępie i ilości miesięcy realizacji robót budowlanych tj. 7 miesięcy.

## Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego, przy czym wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu zatwierdzenia Raportu końcowego może wynosić minimalnie 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie IK.

## Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 niniejszej umowy.

## Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

## Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego,  na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

## Faktury powinny być wystawione w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10.

Płatnik: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

## Wynagrodzenie Inżyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

## Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku niewywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W takim przypadku roszczenie o wypłatę wynagrodzenia nie staje się wymagalne i nie przysługują Inspektorowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.

# §8

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON.

# §9

rękojmia za wady

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu rękojmi za wady.

### Inżynier Kontraktu  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 72 miesięcy, jednak nie krócej niż do dnia obowiązywania rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego "bez uwag".

### W okresie rękojmi Inżynier będzie wyjaśniał wszelkie nieprawidłowości bądź niejasności związane z realizacją zadania, wynikłe podczas kontroli Zamawiającego.

# §10

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwanej dalej Polisą OC, obejmująca ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją prac określonych w umowie. Suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

### Inżynier Kontraktu najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży kopie umowy ubezpieczenia OC wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu Polisy OC,

### Okres ubezpieczenia obejmuje w całości okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku posiadania okresowej umowy ubezpieczenia OC, która wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres,

- Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego w/w warunki przez cały okres obowiązywania umowy.

- Nie złożenie Polisy OC w terminie (najpóźniej w dniu podpisania umowy), lub nie przedłużenie ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji zamówienia będzie podstawą do odstąpienia od podpisania umowy, bądź do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu lub nałożeniem stosownej kary umownej.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nie uznanych przez zakład ubezpieczeń w szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Inżynier jest zobowiązany zapewnić rzez cały okres obowiązywania umowy, aby osoby wskazane do realizacji przedmiotu umowy, posiadały ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Inżynier winien przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku.

# §11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

## Inżynier wniósł Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: …………………….. zł (słownie złotych: ………………….).

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

### 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

### 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 3.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 6 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3 niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z ust. 3 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

- Brak przedłużenia ważności zabezpieczenia zgodnie z ust. 5 wyklucza przedłużenie terminu realizacji niniejszej umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się inżyniera kontraktu do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

*Ust. 7 i 8 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat

# §12

kary umowne

  - Inżynier zapłaci kary umowne:

### za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z raportów lub dokumentów w terminach określonych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

### za nieterminowe dostarczenie któregokolwiek z protokołów z narad  w terminach określonych w § 2 ust. 3 pkt 18 i 19 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

### za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonego w § 2 ust. 12   niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

### za nieterminowe  rozliczenie zadania  w terminie określonym w § 6 ust.1 pkt 2  niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

### za nieterminowe usunięcie w dostarczonych przez Inżyniera dokumentach błędów, wad i usterek wskazanych przez Zamawiającego, w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku niewykonania obowiązku tj. o którym mowa w § 10 ust. 4  tj. nie przedłużenie ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowej Polisy OC,  w wysokości 5 000 zł.

### za nierzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, również w trakcie trwania rękojmi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 0,7 % wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każde zdarzenie,

### za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Inżynier wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

  - Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

### za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

### za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

  - W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- §13

Rozwiązanie umowy w zwiazku z art. 93 ust. 1 pzp

## W przypadku unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy Robót na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub nie rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Inżynierem. Rozwiązanie umowy nie będzie skutkowało roszczeniem o jej kontynuację jak również roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę już wykonaną przez Inżyniera.

- §14

Rozwiązanie umowy

## 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku nie podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

## 2. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

    - jeżeli Inżynier nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie;

    - jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

    - w przypadku o którym mowa w §4 ust. 9 niniejszej umowy.

    - jeżeli Inżynier naruszy obowiązek określony w § 15 ust.6 Umowy.

## 3. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego Inżynier:

- ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający,

- dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego Kontraktu a będących w posiadaniu Inżyniera,

- w ciągu 7 dni kalendarzowych sporządzi Raport Końcowy zgodny w swojej treści z wytycznymi określonymi w § 2 ust. 6 pkt 2 w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania Umowy do dnia rozwiązania Umowy.

## 4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą lub odstąpienia od Kontraktu z Wykonawcą, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Inżynierem. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

## 5. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

## 6. Inżynier ma prawo rozwiązać umowę, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą trzech kolejnych faktur wystawionych na poczet należnego wynagrodzenia Inżyniera. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inżynier zobowiązany jest wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych całości zaległych kwot z podaniem ich wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty.

# §15

zmiany umowy i postanowienia końcowe

- Inżynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępnianie tych informacji osobom trzecim.

- W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- W przypadku przesunięcia daty rozpoczęcia robót w stosunku do planowanej, Inżynier nie będzie wnosił roszczeń wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tego przesunięcia.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić:

### z powodu siły wyższej, za którą uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy  zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu i które uniemożliwiają wykonanie umowy,

### gdy wystąpi konieczność zmiany kadry ze względu na nienależyte wywiązanie się z obowiązków, z przyczyn losowych oraz innych przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie wymagane w Zapytaniu Ofertowym,

### gdy planowany okres realizacji robót ulegnie zmianie.

- Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych § 4 następować może na wniosek Inżyniera, zgodnie z procedurą określoną w § 4 ust. 5-8 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod którym Wykonawca odbiera pocztę elektroniczną.

- Inżynier Kontraktu zachowa w tajemnicy informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich, rozwiązań projektowych etc., 
w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i będzie je wykorzystywał wyłącznie do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez żadnych konsekwencji finansowych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

- Spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Szczecinie.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera.

ZAMAWIAJĄCY				     INŻYNIER KONTRAKTU